## MATRIZ DE RIESGOS
MATRIZ DE RIESGOS MANTENIMIENTO DE VÍAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ
Nº | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción(Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoraciòn de riego | Categoria | ¿A quien se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejcuciòn del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoraciòn del riesgo | Categoria |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad¿Cuándo?
1 | Específico | Estudios Previos | Ejecución | Operacional | Insuficiencia en estudios previos | Necesidad de ajustes técnicos, mayores cantidades de obra, modificaciones contractuales y ampliación de plazo. | ( 2 ) Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | (3) Afecta la ejecución del contrato sin afectar el beneficio para las partes | 6 | Riesgo Alto | Entidad Contratnte | Revisión técnica integral de estudios, validación en campo y ajustes tempranos mediante actas técnicas. | ( 1 ) Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | (2) Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | 3 | Riesgo Bajo | SI | Supervisión / Interventoría | Primer mes de ejecución | Revisión de diseños y actas técnicas | Mensual
2 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Condiciones geotécnicas no previstas | Rediseños estructurales, aumento de costos y ampliación de plazo | ( 2 ) Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | (3) Afecta la ejecución del contrato sin afectar el beneficio para las partes | 6 | Riesgo Alto | Entidad Contratnte | Estudios complementarios, ensayos in situ y ajustes técnicos aprobados. | ( 1 ) Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | (2) Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | 3 | Riesgo Bajo | SI | Interventoría | Fase inicial de obra | Informe geotecnico | Según avance de excavaciones
3 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Interferencia con redes de servicios públicos | Suspensión de actividades y reprocesos | ( 2 ) Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | (2) Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | 4 | Riesgo Medio | Entidad Contratnte | Coordinación con empresas de servicios públicos y localización previa | ( 1 ) Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | (2) Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | 3 | Riesgo Bajo | SI | Entidad Contratnte | Contratación | Revisión de documentos | Por frente de obra
4 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Bajos rendimientos de obra | Atrasos en el cronograma contractual | ( 1 ) Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | (5) Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. | 4 | Riesgo Medio | Contratista | Plan de contingencia, refuerzo de cuadrillas y control de rendimientos | ( 1 ) Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | (1) Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | 2 | Riesgo Bajo | SI | Entidad Contratnte | Contratación | Revisión de documentos | Semanal
5 | Específico | Externo | Ejecución | Ambiental | Impactos ambientales no previstos | Suspensión parcial de obra y requerimientos adicionales. | ( 2 ) Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | (4) Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual. | 6 | Riesgo Alto | Entidad Contratnte | Ajustes al PMA y gestión ante autoridad ambiental | ( 1 ) Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | (2) Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | 3 | Riesgo Bajo | SI | Entidad Contratnte | Contratación | Información del procedimiento | Mensual
6 | General | Externo | Ejecución | Ambiental | Restricciones adicionales de autoridad ambiental | Modificación de métodos constructivos | ( 1 ) Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | (3) Afecta la ejecución del contrato sin afectar el beneficio para las partes | 3 | Riesgo Medio | Entidad Contratnte | Gestión oportuna y cumplimiento normativo | ( 1 ) Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | (2) Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | En la ejecución | Durante la ejecución del contrato | Eventual
7 | General | Externo | Ejecución | Social | Oposición comunitaria | Bloqueos y retrasos | ( 1 ) Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | (3) Afecta la ejecución del contrato sin afectar el beneficio para las partes | 4 | Riesgo Medio | Entidad Contratnte | Socialización y atención comunitaria. | ( 1 ) Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | (2) Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | 3 | Riesgo Bajo | SI | Entidad Contratnte Contratista | Etapa de Ejecución | Actualización normatividad | Mensual
8 | General | Externo | Ejecución | Transito | Limitaciones de ocupación del corredor vial | Reducción de frentes de trabajo | ( 1 ) Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | (3) Afecta la ejecución del contrato sin afectar el beneficio para las partes | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | Plan de manejo de tránsito aprobado | ( 1 ) Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | (2) Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Inicio de intervenciión de frentes | Implementación de vigilancia | Semanal
9 | General | Externo | Ejecución | AMbiental | Temporada de lluvias | Suspensión de actividades y menor rendimiento | ( 1 ) Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | (3) Afecta la ejecución del contrato sin afectar el beneficio para las partes | 6 | Riesgo Alto | Entidad Contratnte | Ajuste de cronograma y frentes alternos | ( 1 ) Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | (2) Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | 3 | Riesgo Bajo | SI | Entidad Contratnte Contratista | Etapa de Ejecución | Monitoreo de garantías y ejecución de trabajos | Semanal
10 | General | Externo | Ejecución | Legal | Reclamaciones contractuales | Controversias y suspensión parcial | ( 1 ) Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | (3) Afecta la ejecución del contrato sin afectar el beneficio para las partes | 4 | Riesgo Bajo | Entidad Contratnte | Gestión contractual y actas oportunas | ( 1 ) Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | (2) Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Etapa de Ejecución | Seguimiento a la programación | Mensual
11 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Cambios normativos | Ajustes contractuales | ( 3 ) Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | (2) Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | 2 | Riesgo Bajo | Entidad Contratnte | Seguimiento normativo. | ( 2 ) Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | (2) Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Etapa de Ejecución | Revisión técnica detallada y seguimiento | Trimestral
12 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Variación de precios de materiales | Afectación del equilibrio económico | ( 3 ) Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | (2) Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | 4 | Riesgo Medio | Entidad Contratnte | Cláusula de reajuste de precios | ( 2 ) Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | (2) Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | 4 | Riesgo Bajo | SI | Municipio de Tocancipá | Etapa de Ejecución | Revisión técnica detallada y seguimiento | Mensual
13 | General | Externo | Ejecución | Económico | Retrasos en pagos | Desfinanciamiento de la obra. | ( 1 ) Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | (2) Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | 6 | Riesgo Alto | Entidad Contratnte | Programación financiera y control presupuestal. | ( 1 ) Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | (1) Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | 2 | Riesgo Bajo | SI | Entidad Contratnte | Etapa de Ejecución | Seguimiento al cumplimiento | Mensual
14 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Falta de coordinación entre actores | Retrasos y reprocesos | ( 1 ) Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | (3) Afecta la ejecución del contrato sin afectar el beneficio para las partes | 4 | Riesgo Bajo | Entidad Contratnte | Comités periódicos de seguimiento. | ( 1 ) Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | (2) Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | 3 | Riesgo Bajo | SI | Entidad Contratnte | Etapa de Ejecución | Seguimiento a la ejecución | Quincenal
15 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Accidentes de tránsito en obra | Suspensión y sanciones | ( 2 ) Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | (4) Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual. | 6 | Riesgo Alto | Contratista | PMT y señalización | ( 1 ) Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | (1) Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | 2 | Riesgo Bajo | SI | Responsable SST | Permanente | Inspecciones | Semanal
16 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Accidentes laborales | Suspensión de actividades y sanciones | ( 2 ) Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) | (3) Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince (15%) | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Implementación estricta del SG-SST | ( 1 ) Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | (2) Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | 3 | Riesgo Bajo | SI | Responsable SG-SST | Permanente | Responsable SST | Semanal