## VILLA OLÍMPICA
PRESUPUESTO
MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA
No. | ITEM DE PAGO | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
CAPITULO 1. ACTIVIDADES PRELIMINARES
1.1 | 1.1 | CAMPAMENTO 18 M2 | UN | 1 | 2892267 | 2892267 | 2697852 | 194415
1.2 | 1.7 | CERCA EN TEJA DE ZINC H=1.80M | ML | 438.8364 | 64655 | 28372967 | 28257482.65 | 115484.35
1.3 | 1.15 | DEMOLICIÓN ADOQUÍN SOBRE ARENA, H=0.15 m | M2 | 924.294 | 14746 | 13629639 | 13256296.28 | 373342.72
1.4 | 1.17 | DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.25 M | M2 | 20.6498 | 30598 | 631842 | 27197094.656 | -26565252.656
1.5 | 1.21 | DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.15 M | M2 | 2016.8922 | 72547 | 146319478 | 143602897.26 | 2716580.74
1.6 | 1.26 | DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.10 M | M2 | 191.9618 | 25572 | 4908848 | 4721522.2 | 187325.8
1.7 | 1.29 | DEMOLICIÓN VIGAS Y COLUMNAS | M3 | 3.8276 | 386724 | 1480223 | 24826488.24 | -23346265.24
1.8 | 1.3 | DESCAPOTE A MAQUINA E=0.20 M | M2 | 540.9534 | 2038 | 1102463 | 1115941.68 | -13478.68
1.9 | 1.32 | DESMONTE APARATOS SANITARIOS | UN | 14.0002 | 35121 | 491701 | 487725 | 3976
1.1 | 1.34 | DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO) | M2 | 16.2672 | 19068 | 310183 | 11948269.38 | -11638086.38
1.11 | 1.38 | DESMONTE MARCOS Y PUERTAS | UN | 4 | 21550 | 86200 | 201210 | -115010
1.12 | 1.41 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN | M2 | 2872.0113 | 13496 | 38760665 | 39189000 | -428335
1.13 | NA | DESMONTE JUEGOS INFANTILES Y ELEMENTOS DE GIMNASIO | UN | 19 | 159357.25 | 3027788
1.14 | NA | DIAGNOSTICO DE ESPACIO PÚBLICO (Placas de piso) | GL | 1 | 31000000 | 31000000 | 3000000 | 27788
Sub-total | [5 empty] | 242014264 |  | 300501779.346 | -58487515.346
CAPITULO 2. EXCAVACIONES Y RELLENOS
2.1 | 16.2 | EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 924.3474 | 21200 | 19596165 | 20339945.6 | -743780.6
2.2 | 16.13 | BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330) | M3 | 1163.4734 | 152109 | 176974779 | 177403375.04 | -428596.04
2.3 | 3.22 | RAJON PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE | M3 | 9.569 | 120149 | 1149703 | 1146640 | 3063
Sub-total | [5 empty] | 197720647 |  | 198889960.64 | -1169313.64
CAPITULO 3. CONCRETOS Y OBRAS DE ARTE
3.1 | 4.8 | CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (placas) | M3 | 528.1206 | 969909 | 512228877 | 494651648.32 | 17577228.68
3.2 | 4.45 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL T 1400 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN) | M2 | 5809.0232 | 10186 | 59170710 | 61737854.57 | -2567144.57
3.3 | 4.22 | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | KG | 65770.4118 | 7900 | 519586253 | 549307605.12 | -29721352.12
Sub-total | [5 empty] | 1090985840 |  | 1105697108.01 | -14711268.01
CAPITULO 4. ESTRUCTURAS EN CONCRETO
4.1 | 4.3 | COLUMNAS 3500 PSI | M3 | 1.4353 | 1109159 | 1591998 | 12515712 | -10923714
Sub-total | [5 empty] | 1591998 |  | 12515712 | -10923714
CAPITULO 5. MAMPOSTERIA
5.1 | 5.29 | MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.15 M | M2 | 13.3963 | 123633 | 1656227 | 37101680.64 | -35445453.64
Subtotal | [5 empty] | 1656227 |  | 37101680.64 | -35445453.64
CAPITULO 6. PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS
6.1 | 6.17 | PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM | M2 | 13.3963 | 27264 | 365237 | 7708577.28 | -7343340.28
Sub-total | [5 empty] | 365237 |  | 7708577.28 | -7343340.28
CAPITULO 7. CUBIERTAS
7.1 | 7.27 | TEJA ESPAÑOLA ETERNIT | M2 | 16.267 | 113834 | 1851733 | 17114881.16 | -15263148.16
Sub-total | [5 empty] | 1851733 |  | 17114881.16 | -15263148.16
CAPITULO 8. CARPINTERIA METALICA
8.1 | 10.15 | DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 (INCLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS) | M2 | 41.3372 | 1085562 | 44874111 | 45187200 | -313089
Sub-total | [5 empty] | 44874111 |  | 45187200 | -313089
CAPITULO 9. APARATOS SANITARIOS
9.1 | 17.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO FLUXÓMETRO (INCLUYE GRIFERÍA) | UN | 9 | 1200114 | 10801026 | 11574380 | -773354
9.2 | 17.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE EMPOTRAR (INCLUYE GRIFERÍA) | UN | 9 | 262723 | 2364507 | 2500960 | -136453
9.3 | 17.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE FLUXÓMETRO (INCLUYE GRIFERÍA) | UN | 9 | 1376374 | 12387366 | 13281390 | -894024
9.4 | 17.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA SENCILLA | UN | 4 | 130926 | 523704 | 489824 | 33880
Sub-total | [5 empty] | 26076603 |  | 27846554 | -1769951
CAPITULO 10. PISOS BASES
10.1 | 13.14 | PLACA BASE CONCRETO 0.15 2500 PSI | M2 | 186.0749 | 101236 | 18837477 | 18571707.84 | 265769.16
Sub-total | [5 empty] | 18837477 |  | 18571707.84 | 265769.16
CAPITULO 11. PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS
11.1 | 14.41 | CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA | M2 | 186.0749 | 92403 | 17193878 | 17096145.36 | 97732.64
11.2 | 14.1 | BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA | M2 | 489.9226 | 83908 | 41108422 | 40580096 | 528326
Sub-total | [5 empty] | 58302300 |  | 57676241.36 | 626058.64
CAPITULO 12. DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS
12.1 | 3.5 | CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60 | UN | 3 | 370530 | 1111590 | 1045038 | 66552
12.2 | 3.7 | DUCTO ELÉCTRICO PVC 4" | ML | 108.2985 | 175303 | 18985045 | 17848600 | 1136445
12.3 | 3.12 | TUBERÍA DRENAJE PVC 160 | ML | 23.922 | 63619 | 1521894 | 1513675 | 8219
12.4 | 3.13 | TUBERÍA DRENAJE PVC 200 | ML | 19.1376 | 82427 | 1577455 | 1572480 | 4975
Sub-total | [5 empty] | 23195984 |  | 21979793 | 1216191
TOTAL COSTO DIRECTO | [5 empty] | 1707472421 | 1850791195.276 | -143318774.276
ADMINISTRACION |  |  |  |  | 25% | 426868105
IMPREVISTOS |  |  |  |  | 2% | 34149448
UTILIDADES |  |  |  |  | 5% | 85373621
VALOR AIU |  |  |  |  | 32% | 546391175
VALOR DIAGNOSTICO | [5 empty] | 31000000
VALOR TOTAL | [5 empty] | 2284863595